Источник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 года № 775

Об утверждении Программы развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012 - 2015 годы

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами, акимами областей, городов Астаны и Алматы обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

| Премьер-МинистрРеспублики Казахстан | К. Масимов |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 июня 2012 года № 775

Программа

развития уголовно-исполнительной системы

в Республике Казахстан на 2012 - 2015 годы

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Протокол заседания Совета Безопасности Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 2 |
| Государственный орган, ответственный за разработку Программы | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| Государственные органы, ответственные за реализацию Программы | Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
| Цель | Совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан |
| Задачи | Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной, социально-психологической работы и трудозанятости осужденных Модернизация и укрепление материальной базы учреждений уголовно-исполнительной системы Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц, содержащихся в местах лишения свободы Совершенствование организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации |
| Сроки реализации | 2012 - 2015 годы |
| Целевой индикатор | Снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек, в 2013 году - до 1,8%, в 2015 году - до 1,6% Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в расчете на 1000 человек в 2013 году - до 2,89, в 2015 году - до 2,80 Снижение повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в расчете на 1000 человек в 2013 году - до 22,5%, в 2015 году - до 18,3% |
| Источники и объемы финансирования | На реализацию Программы предусматривается выделение из республиканского бюджета средств на общую сумму 21 911,631 млн. тенге, в том числе: 2012 год - 7 457,737 млн. тенге; 2013 год - 810,029 млн. тенге; 2014 год - 38,233 млн. тенге; 2015 год - 13605,632 млн. тенге. Суммы расходов на 2013 - 2015 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. |

2. Введение

За последнее десятилетие в рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан реализован ряд программ, которые позволили укрепить правопорядок в местах лишения свободы, улучшить условия содержания осужденных и порядок отбывания ими наказаний, расширить участие гражданского общества в деятельности пенитенциарной системы.

В целях минимизации вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, экономии мер уголовной репрессии необходимо и в дальнейшем создавать условия для более широкого применения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества, в том числе путем совершенствования деятельности созданной службы пробации.

Учитывая, что лишение свободы все еще остается основным видом уголовного наказания, необходимо повышать воспитательный компонент лишения свободы. В частности, необходимо дальнейшее развитие содержания, форм и методов исправительно-воспитательного воздействия на осужденных. При этом актуальным является решение проблем занятости осужденных к лишению свободы.

Наряду с сохранением и обеспечением высоких требований к дисциплине и порядку в учреждениях уголовно-исполнительной системы также необходимо усилить меры по психолого-педагогическому обеспечению процесса исполнения уголовных наказаний.

Наряду с этим для мест лишения свободы важным является обеспечение безопасности личности, соблюдение прав и законных интересов лиц, отбывающих данный вид наказания. В числе наиболее перспективных направлений в этой сфере необходим постепенный переход к камерному порядку содержания.

Также важным является повышение качества медицинского обслуживания лиц, находящихся в местах лишения свободы, особенно системы профилактики заболеваний лиц, отбывающих уголовное наказание.

Необходимы системные меры, направленные на обеспечение целенаправленной государственной политики в сфере ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, как полноправных членов общества.

Вышеизложенное обуславливает необходимость разработки программного документа, направленного на дальнейшее развитие пенитенциарной системы Республики Казахстан с учетом актуальных проблем и приоритетов, а также соблюдением принципа преемственности по отношению к ранее действовавшим программным документам.

3. Анализ текущей ситуации

Одними из целей уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан являются исправление осужденных, а также предупреждение совершения ими новых преступлений.

Вместе с тем, в 2011 году по сравнению с 2010 годом в учреждениях уголовно-исполнительной системы зарегистрирован более чем в два раза рост преступлений, совершенных осужденными, несмотря на ежегодное снижение их численности.

Анализ дисциплинарной практики за 2011 год в сравнении с аналогичным периодом 2010 года показывает, что в исправительных учреждениях республики допущен рост нарушений со стороны осужденных в расчете на 1000 человек с 344 до 438 случаев или на 21,4%.

При этом отмечается рост количества злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания среди осужденных с 4053 до 4868 случаев в 2011 году, при этом параллельно увеличивается количество злостных нарушителей с 3571 до 4280 осужденных в 2011 году.

Указанному росту преступлений и правонарушений в первую очередь способствуют:

слабая организация воспитательной работы, обусловленная недостаточно разработанными механизмами индивидуально-воспитательного воздействия;

- существующая система отрядно-барачного содержания осужденных, когда основная масса сконцентрирована в одном помещении, что не позволяет развивать формы и методы исправительно-воспитательного воздействия на основе принципа индивидуализации исполнения наказания.

За последние 10 лет построено всего 3 учреждения с покамерным содержанием в Атырауской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, где отбывают наказание 1490 человек или 3,5% осужденных.

В течение ряда лет в связи с недофинансированием не завершено строительство 3 исправительных учреждений с камерным содержанием (города Кызылорда и Уральск, поселок Заречный Алматинской области);

- незанятость осужденных трудом. В настоящее время из 26061 трудоспособного осужденного заняты трудом всего 11714 человек или 44,9%, из них 6234 работают на предприятиях уголовно-исполнительной системы, 3005 - на хозяйственном обслуживании и 2475 - на других оплачиваемых работах.

Функционирующие при исправительных учреждениях республиканские государственные предприятия «Енбек», «Енбек-Караганда», «Енбек-Оскемен» из-за устаревших производственных мощностей, не могут в достаточном количестве обеспечить рабочими местами всех трудоспособных осужденных;

- неудовлетворительное состояние инженерно-технических средств охраны, контроля и надзора, не позволяющее обеспечить надлежащий уровень безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы, а также полное пресечение проникновения на их территорию запрещенных предметов.

Так на протяжении последних лет наблюдается ежегодный рост изъятых запрещенных предметов. Из незаконного оборота только в 2011 году изъято более 11 млн. тенге, свыше 11 тонн спиртных напитков, более 10 тысяч средств мобильной связи и порядка 12,5 тысяч единиц колюще-режущих предметов.

Проблемным вопросом остается качество медицинского обеспечения осужденных.

Оснащенность учреждений уголовно-исполнительной системы медицинским оборудованием от минимального норматива составляет от 20 до 60%. Не все медицинские части обеспечены простейшей диагностической аппаратурой, что сказывается на качестве диагностики и лечения.

По состоянию на 1 января 2012 года более 20% осужденных состоят на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, в том числе 11599 - больных социально значимыми заболеваниями, из них 2110 больны активным туберкулезом, 1870 - ВИЧ-инфекцией, 194 - сифилисом, 4055 - наркоманией, 3564 - алкоголизмом.

Расширение сферы применения альтернативных лишению свободы наказаний, снижение количества осужденных в местах лишения свободы остаются приоритетным направлением уголовно-исполнительной политики государства. Вместе с тем в уголовно-исполнительной системе остается сложной ситуация по исполнению данной категории наказаний.

В 2011 году по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 41105 человек, из них 6643 женщины и 1466 несовершеннолетних.

Указанными осужденными в период отбывания наказания совершено 656 повторных преступлений. В отношении 1679 условно осужденных продлен испытательный срок за нарушения порядка отбывания, 192 человека находятся в розыске за уклонение от отбывания наказания.

Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости кардинального улучшения работы уголовно-исполнительных инспекций, а также скорейшего внедрения созданной в их структуре службы пробации.

Необходимо принятие системных мер, направленных на обеспечение целенаправленной государственной политики и в сфере ресоциализации осужденных.

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли.

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Четко определенные приоритетные направления развития уголовно-исполнительной системы; - оперативное реагирование на изменение обстановки в местах лишения свободы; | - неудовлетворительная материально-техническая база учреждений уголовно-исполнительной системы; - изношенность и морально устаревшие инженерно-технические средства охраны; |
| - налаженное взаимодействие с подразделениями правоохранительных и специальных органов по вопросам обеспечения режима отбывания наказания. | - недостаточное качество медицинского обслуживания; - низкая трудозанятость осужденных; - текучесть квалифицированных кадров ввиду слабой системы социальной защиты работников УИС и, как следствие, отсутствие положительного имиджа сотрудников; - несвоевременное принятие соответствующих решений государственными органами и нормативных правовых актов, необходимых для эффективного функционирования уголовно-исполнительной системы |
| Возможности | Угрозы |
| - снижение уровня преступности в обществе; - снижение количества осужденных к лишению свободы; - совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства; - развитие экономики; - трудоустройство лиц, освобождающихся из мест лишения свободы; - развитие культурного потенциала страны. | - несовершенство уголовно-исполнительного законодательства; - большой удельный вес «тюремного населения» среди общего числа осужденных в республике; - увеличение уровня рецидивной преступности среди лиц, осужденных к лишению свободы, вследствие низкого уровня их трудоустройства и ресоциализации; - необоснованные акты протестов осужденных (следственно-арестованных); - увеличение фактов совершения повторных преступлений со стороны лиц, ранее освобожденных, и в отношении которых неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания; - рост численности осужденных (следственно-арестованных) |

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов

реализации Программы

Целью Программы являются совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы.

Целевыми индикаторами являются:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек | % | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| 2. | Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в расчете на 1000 человек | % | 2,9 | 2,89 | 2,85 | 2,8 |
| 3. | Снижение повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в расчете на 1000 человек | % | 23,1 | 22,5 | 20 | 18,3 |

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства

В настоящее время уголовная политика находится на качественно новом этапе своего развития, когда комплексно совершенствуется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

В рамках проводимой в данном направлении работы пересматривается и система уголовных наказаний в целях более широкого применения видов наказаний, альтернативных лишению свободы, а также внедрения новых видов таких наказаний.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость параллельного кардинального изменения существующего уголовно-исполнительного законодательства.

При этом главной целью данного процесса является не только достижение согласованности норм законов, но и совершенствование системы исполнения уголовных наказаний в целом, повышение уровня защиты прав осужденных, а также разрешение существующего спектра проблем уголовно-исполнительной системы.

В этой связи в 2012 году будет разработана концепция нового Уголовно-исполнительного кодекса.

2. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной, социально-психологической работы и трудозанятости осужденных

Результатом решения задачи будут следующие показатели прямого результата:

1) снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек, в 2012 году до 1,9%, в 2013 году до 1,8%, в 2014 году до 1,7%, в 2015 году до 1,6% (в 2011 году - 0,8%);

2) увеличение доли лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в отношении которых применены меры поощрения, в 2012 году - до 89%, в 2013 году - до 91%, в 2014 году - до 93%, в 2015 году - до 95% (в 2011 году - 86%);

3) увеличение трудозанятых осужденных в 2012 году - до 15 185 человек, в 2013 году - до 15 385 человек, в 2014 году - до 15 585 человек, в 2015 году - до 15 785 человек (в 2011 году - 14691 человек).

Для достижения указанных показателей предполагается осуществить следующие мероприятия.

Разработать и внедрить новые формы и методы организации досуга осужденных, расширить системы клубной и кружковой работы, совершенствовать воспитательный процесс осужденных с использованием достижений современных средств коммуникаций.

Будут шире использованы возможности общеобразовательного и профессионального обучения осужденных, в том числе путем внедрения современных технологий.

Одновременно в рамках оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы будут введены должности старшего инструктора по трудовому и бытовому устройству и инструкторов-психологов.

Параллельно воспитательной работе будут приняты меры по профилактике преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Учреждения уголовно-исполнительной системы будут оснащены установками персонального досмотра, рентген установками для досмотра грузов и ручной клади. Для противодействия несанкционированным переговорам осужденных предусмотрена установка блокираторов мобильной связи.

В целях удовлетворения информационных потребностей в 2015 году будет внедрена централизованная автоматизированная база данных уголовно-исполнительной системы.

Важным направлением воспитательного процесса является труд осужденных.

В этой связи в целях повышения эффективности деятельности предприятий уголовно-исполнительной системы и увеличения трудозанятости осужденных будет разработана концепция дальнейшего развития республиканских государственных предприятий «Енбек», «Енбек-Караганда», «Енбек-Оскемен» (далее - РГП).

Кроме того, в период 2012 - 2015 годов предусмотрены открытие новых видов производств, создание дополнительных производственных мощностей за счет средств РГП, размещение государственных заказов на указанных предприятиях, обучение осужденных и персонала технике безопасности и охране труда в целях профилактики производственного травматизма.

3. Модернизация и укрепление материальной базы учреждений уголовно-исполнительной системы

Показателем прямого результата указанной задачи будет увеличение доли модернизированных учреждений, в 2012 году - до 58,5%, в 2013 году - до 60,6%, в 2015 году - до 65,9%.

Для достижения показателей необходимо выполнение следующих мероприятий.

В период всей реализации Программы предполагаются завершение реконструкции двух и начало строительства трех новых учреждений с покамерным содержанием, а также капитальный ремонт и строительство объектов 59 учреждений уголовно-исполнительной системы.

При этом в целях унифицированного подхода к строительству объектов уголовно-исполнительной системы в 2012 году Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет разработан типовой проект специализированного исправительного учреждения с покамерным содержанием на 1500 мест по 5 климатическим районам страны.

Для максимального размещения осужденных в камерных помещениях будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта режимных корпусов по обустройству изолированных участков в 15 следственных изоляторов.

В 2012 году будут проведены строительство инженерно-технических средств охраны современных модификаций в 10 учреждениях и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт устаревших инженерно-технических средств охраны 19 учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, в рамках оптимизации действующих учреждений уголовно-исполнительной системы будут проведены ликвидация и перепрофилирование некоторых из них.

4. Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц, содержащихся в местах лишения свободы

Для решения указанной задачи необходимо достичь следующие показатели:

1) снижение смертности от туберкулеза среди осужденных в расчете на 100 тысяч человек, в 2012 году - до 61, в 2013 году - до 60,7, в 2014 году - до 60,3, в 2015 году - до 59,9 (в 2011 году - 61,4);

2) удержание распространенности ВИЧ-инфекции среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в пределах 2-5% (в2011году - 3%);

3) снижение смертности от болезней системы кровообращения среди осужденных до 44,7 - в 2012 году, до 44,4 - в 2013 году, до 44,1 - в 2014 году, до 43,8 - в 2015 году на 100 тысяч осужденных (в 2011 году - 45);

Для повышения качества медицинского обслуживания осужденных предусмотрены:

- упразднение противотуберкулезного учреждения в городе Павлодаре;

- создание республиканской лечебно-профилактической больницы на базе исправительного учреждения в Восточно-Казахстанской области;

- создание фтизиохирургического отделения для лечения больных туберкулезом на базе республиканской противотуберкулезной больницы в Карагандинской области.

Кроме того, в 2012 году в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан будет внесено инвестиционное предложение на разработку технико-экономического обоснования для строительства трех противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений.

В период всей реализации Программы предусмотрены расходы на капитальный ремонт и реконструкцию имеющихся лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы.

Совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан будет обеспечен полный охват больных туберкулезом бактериологическим методом исследования и тестирования на лекарственную чувствительность к туберкулезным препаратам, достигнуто проведение не реже 2 раз в год флюорографических и профилактических осмотров осужденных.

Параллельно в течение 2012 года будет выработан механизм поэтапной передачи медицины уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также проработаны вопросы повышения уровня заработной платы и социальной защищенности медицинских работников.

5. Совершенствование организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы

Решением данной задачи будет являться показатель прямого результата:

- снижение уровня повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы в расчете на 1000 человек, в 2013 году - до 22,5%, в 2015 году - до 18,3% (в 2010 году - 23,2, в 2011 году - 15,9).

В рамках повышения эффективности исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы будет кардинально пересмотрена организация работы уголовно-исполнительных инспекций и созданной в ее структуре службы пробации. Параллельно будут внедрены электронные средства слежения за условно осужденными, что улучшит контроль за их поведением и способствует снижению повторной преступности среди них.

6. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации

Для реализации задачи необходимо достижение показателя:

- сокращение рецидивной преступности со стороны лиц, ранее осужденных к лишению свободы ежегодно на 2%, в 2012 году до 19296,2; в 2013 году - 18902,4; в 2014 году - 18508,6; в 2015 году - 18114,8 преступлений (в 2011 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 19 690 человек, ранее судимых).

В целях ресоциализации осужденных на базе исправительных учреждений одной из областей республики будет проведен пилотный проект по апробированию нового механизма подготовки осужденных к освобождению. Также будет проработан вопрос строительства в 2015 году специальных общежитий при исправительных учреждениях для содержания осужденных, переведенных на льготные условия содержания.

Совместно с местными исполнительными органами будет разработан совместный план взаимодействия местных исполнительных органов и администрации учреждений уголовно-исполнительной системы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, принят комплекс мер по размещению в специализированных социальных учреждениях нуждающихся лиц, отбывших уголовное наказание.

Кроме того, будут приняты меры по расширению перечня получаемых осужденными в период отбывания наказания рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, а также дальнейшему их трудоустройству после освобождения.

Целевые показатели Программы планируется достичь в один этап в среднесрочной перспективе за 2012 - 2015 годы.

5. Необходимые ресурсы

На реализацию Программы предусматривается выделение из республиканского бюджета средств на общую сумму 21 911,631 млн. тенге, в том числе:

2012 год - 7 457,737 млн. тенге;

2013 год - 810,029 млн. тенге;

2014 год - 38,233 млн. тенге;

2015 год - 13605,632 млн. тенге.

Суммы расходов на 2013 - 2015 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

6. План мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования | № бюджетной программы (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Все года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства |
| 1. | Разработка концепции нового Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан | Внесение концепции законопроекта на заседание МВК | МВД | 4 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 2. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной, социально-психологической работы и трудозанятости осужденных |
| 2. | Разработка Плана мероприятий по профилактике, предупреждению и недопущению преступлений в учреждениях УИС | План мероприятий | МВД (созыв), КНБ (по согласованию) | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 3. | Проведение воспитательной работы с осужденными в больших и малых группах по профилактике злостных правонарушений путем организации воспитательной работы по ее основным направлениям | Отчетные данные | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 4. | Проведение культурно-массовых мероприятий среди осужденных | План | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 5. | Проведение занятий среди осужденных по доведению требований действующего законодательства об ответственности за злостные правонарушения | Занятия | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 6. | Проведение в учреждениях УИС «Дней открытых дверей» | Выступление в СМИ | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 7. | Проведение летней спартакиады среди осужденных | Приказ | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 8. | Проведение с осужденными занятий на социально-экономические тематики в целях повышения правовой грамотности и адаптации их в условиях рыночных отношений после освобождения | Занятия | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 9. | Организация профессионального обучения лиц, содержащихся в учреждениях УИС, проведение среди них профконсультационной и профориентационной работы | Профессиональное обучение осужденных | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 10. | Открытие новых видов производств за счет средств предприятий УИС | Открытие новых видов производств | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 11. | Внесение бюджетной заявки по вопросу обучения пенитенциарных психологов в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в 2013 - 2014 годах | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 12. | Разработка концепции дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности РГП «Енбек», «Енбек-Караганда» и «Енбек-Оскемен» | Концепция | МЭРТ (созыв), МВД, МТСЗН, МФ | Июль 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 13. | Выработка предложений по модернизации производственных мощностей РГП «Енбек», «Енбек-Караганда» и «Енбек-Оскемен» для производства конкурентоспособной и востребованной продукции, в том числе с использованием возможностей юридических лиц с частной формой собственности | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МВД | 3 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 14. | Организация в ведомственных учебных заведениях МВД специальных курсов по обучению сотрудников УИС противодействию религиозному экстремизму и терроризму | Сертификаты об окончании курсов | МВД | 4 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 15. | Приобретение установок персонального досмотра для учреждений УИС | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2012 года | 593,082 | - | - | - | 593,082 | РБ | 041 |
| 16. | Приобретение рентген установок для досмотра грузов и ручной клади в учреждениях УИС | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2012 года | 169,456 | - | - | - | 169,456 | РБ | 041 |
| 17. | Оснащение учреждений УИС оборудованием подавления систем сотовой связи | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2012 года | 184,790 | - | - | - | 184,790 | РБ | 041 |
| 18. | Увеличение уставного капитала путем поэтапного технического перевооружения предприятий УИС | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | 4 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 19. | Проработка вопроса о сотрудничестве предприятий УИС с местными исполнительными органами для выполнения работ по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорог | Меморандум | МВД (созыв), акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 20. | Принятие мер по расширению перечня получаемых осужденными рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, а также дальнейшему их трудоустройству после освобождения | План | МВД (созыв), МТСЗН | 4 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 21. | Привлечение инвестиций на поддержку и развитие производственной деятельности предприятий УИС | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 22. | Проработка вопроса открытия на территориях ИУ тепличных хозяйств | Функционирование тепличных хозяйств | МВД | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 23. | Разработка учебно-методического пособия «Профилактика преступлений в местах лишения свободы в современных условиях» и внедрение его в практическую деятельность УИС | Учебно-методическое пособие | МВД | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 24. | Проведение областных и региональных семинаров-совещаний по взаимодействию служб учреждений УИС в вопросах профилактики злостных правонарушений и суицидов среди осужденных | Семинары | МВД | 1-2 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 25. | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению осужденными злостных правонарушений с принятием комплекса соответствующих мер | Анализ, план | МВД | 3 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 26. | Разработка методических рекомендаций по работе с лицами склонными к совершению злостных правонарушений в ИУ и СИ | Методические рекомендации | МВД | 4 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 27. | Проведение смотра-конкурса картин и изделий прикладного искусства, выполненных осужденными «Үміт-2013», «Үміт-2015» | Приказ | МВД | 4 квартал 2013, 2015 годов | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 28. | Организация благотворительной акции «Көмек» по оказанию помощи детям, рожденным в местах лишения свободы | Выступление в СМИ | МВД | 2 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 29. | Проведение конкурса красоты среди осужденных-женщин | Приказ | МВД | 3 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 30. | Проведение обучающих региональных семинаров для психологов УИС | Семинар | МВД | 3-4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 31. | Разработка и внедрение централизованной автоматизированной базы данных УИС | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | Июнь 2015 года | - | - | - | 617,0* | 617,0* | РБ | - |
| 32. | Введение в колониях-поселениях должностей старшего инструктора по трудовому и бытовому устройству в рамках оптимизации учреждений УИС | Приказ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 33. | Введение в учреждениях УИС должностей инструкторов-психологов в рамках оптимизации учреждений УИС | Приказ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 3. Модернизация и укрепление материальной базы учреждений уголовно-исполнительной системы |
| 34. | Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта ИТСО 19 учреждений УИС: в городе Астане: | Приказ об утверждении сметной стоимости строительства | МВД | 3 квартал 2012 года | 74,701 | - | - | - | 74,701 | РБ | 041 |
|  | - ЕЦ-166/1; |  |  |  | 6,361 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/5; |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/10; |  |  |  | 8,256 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Акмолинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/4; |  |  |  | 5,460 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Актюбинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/1; |  |  |  | 0,829 |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/5; |  |  |  | 5,121 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Восточно-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/15; |  |  |  | 0,664 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/17; |  |  |  | 0,685 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/18; |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/20; |  |  |  | 3,243 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Жамбылской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЖД-158/1; |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЖД-158/2; |  |  |  | 3,079 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Карагандинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/21; |  |  |  | 0,582 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Костанайской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - УК-161/3; |  |  |  | 7,533 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Павлодарской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/2; |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/3; |  |  |  | 6,697 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/5; |  |  |  | 3,666 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/6; |  |  |  | 4,944 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Южно-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИЧ-167/3 |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на капитальный ремонт объектов учреждений УИС, в том числе: в городе Астана: | Приказ об утверждении сметной стоимости строительства | МВД | 3 квартал 2012 года | 71,904 | - | - | - | 71,904 | РБ | 041 |
|  | - ЕЦ-166/5; |  |  |  | 4,127 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Алматинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЛА-155/13; |  |  |  | 2,135 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЛА-155/14; |  |  |  | 1,709 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЛА-155/16; |  |  |  | 0,831 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Акмолинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/4; |  |  |  | 1,087 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/23; |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/25; |  |  |  | 1,178 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/26; |  |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Актюбинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/2; |  |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/5; |  |  |  | 1,264 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Восточно-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/2; |  |  |  | 1,367 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/3; |  |  |  | 2,665 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/6; |  |  |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/14; |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/15; |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/16; |  |  |  | 0,802 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/17 |  |  |  | 0,199 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/18; |  |  |  | 1,253 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/20; |  |  |  | 2,272 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/21; |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/22; |  |  |  | 1,275 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Жамбылской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЖД-158/7; |  |  |  | 1,972 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Западно-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РУ-170/1; |  |  |  | 2,281 |  |  |  |  |  |  |
|  | - РУ-170/2; |  |  |  | 3,868 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Карагандинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/5; |  |  |  | 1,124 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/7; |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/9; |  |  |  | 2,762 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/21; |  |  |  | 0,714 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Кызылординской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЗК-169/4; |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Костанайской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - УК-161/2; |  |  |  | 11,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Мангистауской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГМ-172/1; |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГМ-172/6; |  |  |  | 0,896 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГМ-172/8; |  |  |  | 0,829 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Павлодарской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/1; |  |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/2; |  |  |  | 1,440 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/3; |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/4; |  |  |  | 0,890 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/10; |  |  |  | 2,401 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/6; |  |  |  | 2,107 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Южно-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИЧ-167/9 |  |  |  | 12,284 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на строительство: | Приказ об утверждении сметной стоимости строительства | МВД | 3 квартал 2012 года | 14,644 | - | - | - | 14,644 | РБ | 007 |
|  | - системы канализации учреждения ГМ-172/6 в городе Актау; |  |  |  | 4,459 |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельной учреждения ЕЦ-166/26 в поселке Степной; |  |  |  | 5,885 |  |  |  |  |  |  |
|  | - столовой учреждения УГ-157/1 в городе Атырау |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Капитальный ремонт объектов (столовая, БПК, кровля общежитий) в 8 исправительных учреждений, в том числе: в городе Астане: | Акт выполненных работ | МВД | 3 квартал 2012 года | 141,749 | - | - | - | 141,749 | РБ | 041 |
|  | - ЕЦ-166/10; |  |  |  | 51,689 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Карагандинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/5; |  |  |  | 29,073 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/6; |  |  |  | 6,196 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/18; |  |  |  | 27,234 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Жамбылской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЖД-158/2; |  |  |  | 5,199 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/3 |  |  |  | 3,960 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/6 |  |  |  | 9,871 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/8 |  |  |  | 8,527 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Корректировка ПСД с прохождением государственной экспертизы по объекту реконструкция исправительной колонии строгого режима на 1500 мест в поселке Заречный Алматинской области | Приказ об утверждении сметной стоимости строительства | МВД | 4 квартал 2012 года | 33,8 | - | - | - | 33,8 | РБ | 007 |
| 39. | Капитальный ремонт ИТСО 10 учреждений УИС, в том числе: в Акмолинской области: | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | Декабрь 2012 года | 3523,827 | - | - | - | 3 523,827 | РБ | 041 |
|  | - ЕЦ-166/25; |  |  |  | 242,194 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕЦ-166/11; |  |  |  | 333,574 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/3; |  |  |  | 331,359 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Актюбинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/2; |  |  |  | 581,479 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Карагандинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/6; |  |  |  | 404,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - АК-159/18; |  |  |  | 315,633 |  |  |  |  |  |  |
|  | в Восточно-Казахстанской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/2; |  |  |  | 339,497 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/3; |  |  |  | 281,496 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/6; |  |  |  | 394,729 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ156/14 |  |  |  | 299,066 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Разработка типового проекта «Специализированные исправительные учреждения Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 1500 мест» по 5 климатическим районам | Типовые проекты | АДСиЖКХ (созыв), МВД | Декабрь 2012 года | 392,151 | - | - | - | 392,151 | РБ | 003 |
| 41. | Перепрофилирование государственного учреждения «Учреждение АП-162/5» ДУИС по Павлодарской области в учреждение строгого режима | Приказ | МВД | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 42. | Внесение бюджетной заявки на строительство исправительных учреждений с покамерным содержанием на 1500 мест согласно типовым проектам | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 43. | Внесение бюджетной заявки на капитальный ремонт ИТСО 19 учреждений УИС | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 44. | Внесение бюджетной заявки на капитальный ремонт объектов 40 учреждений УИС | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 45. | Внесение бюджетной заявки на строительство: - системы канализации «Учреждения ГМ-172/6» в городе Актау; - котельной «Учреждения ЕЦ-166/26» в поселке Степной; - столовой «Учреждения УГ-157/1» в городе Атырау | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 46. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест в городе Усть-Каменогорске | Акт выполненных работ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 2664,435* | 2664,435* | РБ | 007 |
| 47. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест в городе Уральске | Акт выполненных работ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 2428,441* | 2428,441* | РБ | 007 |
| 48. | Завершение реконструкции под ИК строгого режима на 900 мест в городе Уральске | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2012 - 2013 годов | 871,0 | 356,39 | - | - | 1227,39 | РБ | 007 |
| 49. | Завершение реконструкции государственного учреждения «Учреждение ЗК-169/5» под исправительную колонию строгого режима на 1000 мест в городе Кызылорда | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2012 - 2013 годов | 1254,0 | 321,006 | - | - | 1575,006 | РБ | 007 |
| 50. | Внесение бюджетной заявки на проведение капитального ремонта режимных корпусов по обустройству изолированных участков 15 СИ | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 51. | Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта режимных корпусов по обустройству изолированных участков 15 СИ | Приказ об утверждении сметной стоимости строительства | МВД | 3 квартал 2015 года | - | - | - | 116,505 | 116,505 | РБ | 041 |
| 52. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест в городе Семей | Акт выполненных работ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 2535,471* | 2535,471* | РБ | 007 |
| 53. | Капитальный ремонт государственного учреждения «Учреждение ЕС-164/6» (ЖК) ДУИС по Северо-Казахстанской области для перепрофилирования в учреждение особого режима | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 643,242* | 643,242* | РБ | 041 |
| 54. | Капитальный ремонт и реконструкция государственного учреждения «Учреждение КА-168/3» (КП) ДУИС по Актюбинской области для перепрофилирования в учреждение строгого режима | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 348,0* | 348,0* | РБ | 041 |
| 55. | Перепрофилирование государственного учреждения «Учреждение ЕС-164/6» (ЖК) ДУИС по Северо-Казахстанской области в учреждение особого режима | Приказ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 56. | Перепрофилирование государственного учреждения «Учреждение КА-168/3» (КП) ДУИС по Актюбинской области в учреждение строгого режима | Приказ | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 57. | Перепланировка локальных участков под стационар с проведением капитального ремонта всех объектов государственного учреждения «Учреждение ОВ-156/15» ДУИС по Восточно-Казахстанской области | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 570,0* | 570,0* | РБ | 041 |
| 58. | Капитальный ремонт противотуберкулезных учреждений «Учреждение АК-159/11», «Учреждение АК-159/17» ДУИС по Карагандинской области | Акт приемки в эксплуатацию | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | 300,0* | 300,0* | РБ | 041 |
| 59. | Ликвидация государственного учреждения «Учреждение ЕС-164/4» (особый режим, поселок Горный) ДУИС по Северо-Казахстанской области | Проект постановления Правительства | МВД | 4 квартал 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 4. Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц, содержащихся в местах лишения свободы |
| 60. | Обеспечение охвата больных туберкулезом бактериологическими методами исследования и постановкой теста на лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам | Договора с территориальными департаментами здравоохранения | МВД (созыв), МЗ | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 61. | Обеспечение респираторами с высокой степенью защиты для персонала противотуберкулезных отделений, лабораторий и комнат сбора мокроты (согласно нормам потребности) | Закуп респираторов | МВД (созыв), МЗ | 4 квартал 2012 - 2015 годов | 19,182 | 19,182 | 19,182 | 19,182* | 76,728* | РБ | 040 |
| 62. | Проведение профилактических и флюорографических осмотров лиц, содержащихся в учреждениях УИС, не реже 2-х раз в год | Профилактический осмотр | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 63. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам распространения ВИЧ/СПИД среди лиц, находящихся в пенитенциарной системе | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ (созыв), МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 64. | Обеспечение антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных осужденных подлежащих АРТ-терапии | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ (созыв), МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 65. | Проведение мониторинга медицинских мероприятий в учреждениях УИС | Рекомендации по результатам мониторинга | МВД (созыв), МЗ | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 66. | Внесение бюджетной заявки на разработку ПСД с прохождением государственной экспертизы на строительство лечебно-профилактического учреждения в западном регионе Республики Казахстан для осужденных, больных туберкулезом | Бюджетная заявка | МВД | 3 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 67. | Внесение бюджетной заявки на разработку ПСД с прохождением государственной экспертизы на капитальный ремонт и реконструкцию объектов лечебно-профилактических учреждений УИС | Бюджетная заявка | МВД | 3 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 68. | Выработка механизма поэтапной передачи функций и полномочий МВД в сфере медицины уголовно-исполнительной системы в ведение МЗ с принятием мер по проработке вопросов повышения уровня заработной платы и социальной защищенности медицинских работников, которые будут обслуживать осужденных | План мероприятий | МВД (созыв), МЗ, МЭРТ, МТСЗН, МФ | 4 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 69. | Обеспечение полного охвата больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью противотуберкулезными препаратами второго ряда | Закуп препаратов | МВД (созыв), МЗ | 4 квартал 2012 - 2013 годов | 94,4 | 94,4 | - | - | 188,8 | РБ | 040 |
| 70. | Повышение квалификации медицинского персонала УИС в учебных заведениях МЗ | Свидетельство о повышении квалификации | МВД (созыв), МЗ | 4 квартал 2012 - 2015 годов | 19,051 | 19,051 | 19,051 | 19,051* | 76,204* | РБ | 040, 001.101 |
| 71. | Проработка вопроса строительства в 2015 году трех противотуберкулезных учреждений УИС | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МЗ | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 72. | Создание фтизиохирургического отделения для лечения больных туберкулезом на базе республиканской противотуберкулезной больницы (государственное учреждение «Учреждение АК-159/11» ДУИС по Карагандинской области) | Приказ | МВД | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 73. | Создание республиканского лечебно-профилактического учреждения на 450 коек на базе государственного учреждения «Учреждение ОВ-156/15» ДУИС по Восточно-Казахстанской области | Приказ | МВД | Декабрь 2015 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 5. Совершенствование организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы |
| 74. | Проведение региональных семинаров-совещаний с местными исполнительными и государственными органами по совершенствованию исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы | Семинары-совещания | МВД (созыв), акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 75. | Проведение семинаров-совещаний по организации социально-правовой помощи условно осужденным, состоящим на учете службы пробации | Семинары-совещания | МВД (созыв), акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 76. | Подача бюджетных заявок на приобретение служебного автотранспорта для УИИ | Бюджетная заявка | МВД | 2 квартал 2012 - 2015 годов | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 77. | Принятие комплекса мер по организации деятельности службы пробации в составе УИИ, в том числе с проработкой вопроса по повышению квалификации сотрудников УИИ в ведомственных учебных заведениях МВД по социальной направленности | План | МВД | 3 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 78. | Приобретение электронных средств контроля для осужденных к ограничению свободы | Закуп электронных средств контроля | МВД | 2 квартал 2015 года | - | - | - | 3344,305* | 3344,305* | РБ | - |
| 6. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации |
| 79. | Организация информирования осужденных о порядке трудоустройства после освобождения | Разъяснения, беседы, занятия | МВД (созыв), МТСЗН, акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 80. | Организация информирования местных исполнительных органов о лицах, освобождаемых из мест лишения свободы | Извещение местных исполнительных органов | МВД | Ежегодно | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 81. | Совершенствование эффективности механизма взаимодействия местных исполнительных органов и администрации учреждений УИС по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Совместный план | Акиматы, областей, городов Астаны и Алматы, МВД | 3 квартал 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 82. | Выработка предложений по возможности внедрения международного опыта комплексного решения вопросов ресоциализации осужденных в Казахстане | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МВД | 3 квартал 2012, 2015 годов | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 83. | Проработка вопросов создания в каждой области центров реабилитации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | Ноябрь 2012 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 84. | Принятие комплекса мер по размещению в специализированных социальных учреждениях нуждающихся осужденных, отбывших наказание | План мероприятий | МВД, акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 85. | Выработка предложений об увеличении квотирования рабочих мест для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), МВД, акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 86. | Проработка вопроса строительства в 2015 году специальных общежитий при исправительных учреждениях для содержания осужденных, переведенных на льготные условия содержания | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | 1 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 87. | Проведение совместных семинаров по вопросам трудового и бытового устройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Семинары | МВД (созыв), МТСЗН, акиматы, областей, городов Астаны и Алматы | 3 квартал 2013 года | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
| 88. | Проведение на базе исправительных учреждений одной из областей республики пилотного проекта по апробированию нового механизма подготовки осужденных к освобождению | Приказ | МВД | 4 квартал 2013 - 2015 годов | - | - | - | - | - | Не требуются | - |
|  | Итого: |  |  | 2012 - 2015 годы | 7457,737 | 810,029 | 38,233 | 13605,632 | 21911,631 | РБ | - |

Примечания:

* - сумма будет уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы.

расшифровка аббревиатур:

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

РБ - Республиканский бюджет

МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан

НПА - нормативные правовые акты

УИС - уголовно-исполнительная система

УИИ - уголовно-исполнительные инспекции

ДУИС - Департамент уголовно-исполнительной системы

РГП - республиканское государственное предприятие

ИУ - исправительное учреждение

ИК - исправительная колония

КП - колония-поселение

СИ - следственный изолятор

ЖК - женская колония

БПК - банно-прачечный комбинат

ИТСО - инженерно-технические средства охраны

ПСД - проектно-сметная документация